令和８年度尾張旭市健康診査受診勧奨委託業務

１　目的

特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（以下「健診」という。）は、被保険者の健康の維持・増進、疾病の重症化予防の起点となるものである。

健診を活用して被保険者全体の健康状態を向上させるためには、健診の受診率向上が不可欠であり、第６次総合計画施策１－２「地域医療・福祉医療の推進」においても、健診受診率が指標として設定されている。

このため、被保険者の状況を分析するとともに、ソーシャルマーケティング手法や行動心理学等の理論を活用し、効果的に受診率を向上させるため、本業務を実施する。

２　業務内容

⑴　健診の受診率向上のための対象者分析

市が保有する健診データ及びＫＤＢシステム等から出力されるデータを統合し、効率的かつ効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析を行う。

分析に当たっては、公衆衛生、医療経済等の専門領域の知見を活用するものとする。なお、ＫＤＢシステム等から標準で出力できるデータについては市が提供するが、レセプトデータ等の取得に費用を要するものについては、受託者の負担と責任において取得するものとする。

⑵　勧奨計画の策定

データ分析結果に基づき、次の事項を含む勧奨計画を策定する。

ア　対象者の特徴に応じ、特定健康診査は５つ以上、後期高齢者医療健康診査は３つ以上のグループに分類すること。

イ　グループ別の受診勧奨対象者リストを作成すること。

ウ　より効果的な発送回数及び発送スケジュールを設定すること。

⑶　通知物の作成

対象者が属するグループごとに、受診行動につながる内容の受診勧奨メッセージを作成し、印刷する。

⑷　台紙の印刷及び宛名印字

作成した通知物の印刷及び送付対象者の郵便番号、住所及び宛名を印字する。

⑸　通知の発送

作成した通知を、受託者の責任において発送する。

⑹　事業評価及び改善策の提案

ア　データ分析（年齢・性別の分析は必須）及び対象者の健診受診状況を評価

し、その結果を取りまとめる。

イ　次回健診受診率向上のための具体的な改善策を提案すること。

⑺　その他業務

その他、受診率向上のために効果的と考えられる取組について、可能な範囲で実施する。

⑻　スケジュール（予定）

| 時 期 | 内 容 |
| --- | --- |
| 令和８年 ６月～７月 | データ提供・分析 |
| ７月～ | 通知作成、宛名印字 |
| ８月～９月 | 勧奨通知発送 |
| １０月末 | 健診終了 |
| １１月～ | 分析、評価作成 |
| 令和９年 １月末 | 分析結果・評価提出 |
| ３月末 | 委託事業完了 |

３　業務の実施方法

国民健康保険から後期高齢者医療制度まで一貫した受診勧奨を行うことが有効であることから、特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の受診勧奨を一体的に実施する。

また、本業務の実施に当たっては高い専門性及びノウハウが求められることから、公募型プロポーザル方式により業務実施能力等を審査し、委託事業者を選定する。

４　参考情報

⑴　基本情報

| 人口（R7.4.1時点） | 83,606人 |
| --- | --- |
| R7受診者数/対象者数 健診受診率 （R8.3.31時点） | 特定健診 4,330人/9,714人 44.6％ 後期健診 5,751人/13,527人 42.5％ |
| 勧奨通知発送件数 （R7実績） | 特定健診 1回目：6,899件 2回目：6,321件 後期健診 1回目：5,790件 2回目：2,971件 |
| 健診実施期間 | 令和８年６月１日から令和８年１０月３１日まで |
| 健診実施方法 | 個別方式（尾張旭市・瀬戸市内の実施医療機関） |
| 受診方法 | 令和８年５月下旬に、がん検診も含めた受診券等を対象者に郵送。受診券等を持参し、実施医療機関で健診を受診する。予約の要不要は医療機関ごとに異なる。 |

⑵　受診率の推移

|  | 特定健康診査 | 後期高齢者医療 健康診査 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令和７年度※ | 44.6％ | 42.5％ | 委託２回通知 |
| 令和６年度 | 46.1％ | 42.4％ | 委託１回通知 |
| 令和５年度 | 44.3％ | 43.4％ | 直営１回通知 |
| 令和４年度 | 45.5％ | 43.2％ | 直営１回通知 |
| 令和３年度 | 44.6％ | 42.8％ | 直営１回通知 |

※　令和７年度は、令和８年３月３１日時点の数値。

※　特定健康診査について、令和６年度以前は法定報告値を使用。